# Ohjausryhmän kokous 4/2025 - Pöytäkirja

## Kokouksen tiedot

Aika: 18.11.2025 klo 13.00-15.30. Paikka: pääkonttori, Harjuvesi.

Läsnä: Markus Lehtovaara (puheenjohtaja), Jari Nieminen (projektijohtaja, Ristineva), Elina Koskinen (projektipäällikkö, Hietasaaren akkuvarasto), Sanna Virtanen (työturvallisuuspäällikkö), Olli Rantanen (sihteeri).

## Hankkeiden tilanne

Ristinevan tuulipuisto: rakennesuunnittelija hyväksyi uudistetut perustussuunnitelmat lokakuussa. Kahdestakymmenestä voimalan perustuksesta kuusi on valmiina. Suunnitelmamuutosten vuoksi hanke on neljä kuukautta myöhässä. Nordwind Turbinesin kanssa tehty voimaloiden toimitussopimus KR-2025-0417 on muutettu vastaamaan uutta toimitusaikataulua.

Hietasaaren akkuvarasto (30 MW / 60 MWh, budjetti 24,5 miljoonaa euroa): Voltmarkilta tilattu päämuuntaja saapuu myöhässä. Käyttöönotto on siksi siirretty 30.4.2026:sta 14.8.2026:een. Projektipäällikkö Elina Koskinen esitteli kaksi vaihtoehtoa viivästyksen rajoittamiseksi.

Haukilahden aurinkopuisto: paneeleista 80 prosenttia on asennettu. Verkkoliityntä on kuusi viikkoa myöhässä verkonhaltijan sähköasematöiden vuoksi.

Tervaharjun tuulipuisto: ympäristöluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen syyskuussa 2025. Päätöstä odotetaan vuonna 2026. Yksityiskohtainen suunnittelu on keskeytetty siihen asti.

## Turvallisuus

Sanna Virtanen raportoi kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa edellisen kokouksen jälkeen: urakoitsijan ajoneuvo-onnettomuuden Ristinevan työmaatiellä 21.8.2025 ja työntekijän silmään osuneen kemikaaliroiskeen Vanhalinnan laitoksella 7.11.2025. Molemmat tapaturmat on tutkittu ja korjaavista toimenpiteistä on sovittu.

## Päätökset

1. Ohjausryhmä hyväksyi Ristinevan perustuksille 1,8 miljoonan euron lisäbudjetin.

2. Urakoitsijoiden turvallisuusohjelma käynnistetään 1.1.2026.

3. Kuusiranta Energia pyytää Voltmarkilta uudistetun toimitustakuun.

4. Tervaharjun tuulipuiston voimaloiden hankintaa lykätään, kunnes lupapäätös on saatu.

## Toimenpiteet

| Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräaika |
| --- | --- | --- |
| Ristinevan tuulipuiston päivitetty aikataulu | Jari Nieminen | 5.12.2025 |
| Voltmarkin sopimuksen sopimussakkoehtojen tarkistus | Elina Koskinen | 28.11.2025 |
| Urakoitsijoiden turvallisuusohjelman yksityiskohtainen suunnitelma | Sanna Virtanen | 15.12.2025 |

## Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 16.12.2025 klo 9.00.